# Proyecto Cronograma y Viandas – Gantt y Plan de Pruebas

## 1. Gantt de alto nivel del proyecto

Nota: Este apartado describe las actividades; el diagrama Gantt se puede construir en una herramienta como Excel, Project, Trello/Gantt o similar y exportarse como imagen (./img/GanttCronogramaViandas.png).

### 1.1 Fases principales

- Relevamiento y análisis inicial (Semana 1–2)

  - Entrevistas con Jefes de Servicio y Jefe de Cocina.

  - Revisión de procesos actuales (cronogramas, viandas, dietas, inasistencias).

  - Consolidación de requerimientos (documentos MVP1 y v2).

- Análisis detallado y diseño (Semana 3–4)

  - Definición de casos de uso y actores.

  - Modelo de dominio (DER/Clases).

  - Diseño de arquitectura (capas, APIs, módulos).

  - Diseño de interfaces (web + móvil).

- Implementación backend (API + lógica de negocio) (Semana 5–7)

  - Configuración del proyecto ASP.NET Core.

  - Implementación de entidades y contexto EF Core.

  - Implementación de endpoints principales (auth, empleados, servicios, cronograma, viandas, solicitudes, inasistencias).

  - Manejo de roles y autenticación JWT.

- Implementación frontend web (Semana 6–8)

  - Vistas MVC / React/Blazor para administración.

  - Módulos: Empleados, Servicios, Cronograma, Viandas, Reportes.

- Implementación app Android (Empleado + Jefe de Servicio) (Semana 7–9)

  - Pantallas de login, cronograma, solicitudes e inasistencias.

  - Consumo de API con Retrofit.

  - Integración con SignalR para notificaciones en tiempo real.

- Pruebas unitarias, integración y ajustes (Semana 9–10)

  - Pruebas sobre lógica de negocio crítica.

  - Pruebas de endpoints clave.

  - Corrección de defectos.

- Documentación y preparación de entrega (Semana 10)

  - Actualización de documentación funcional y técnica.

  - Exportación de diagramas (CU, clases, UI) a imágenes.

  - Generación de PDF finales.

### 1.2 Tareas del Gantt

El Gantt se divide en las siguientes tareas:

- Análisis de requerimientos

- Diseño de modelo de datos

- Diseño de APIs

- Implementación de autenticación

- Implementación de módulo Cronograma

- Implementación de módulo Viandas

- Implementación de módulo Solicitudes de cambio

- Implementación de módulo Inasistencias

- Implementación de reportes

- Pruebas unitarias

- Pruebas de integración

- Documentación

El Gantt puede ser representado como una tabla en el documento o como una imagen:

## 2. Plan de Pruebas / QA

### 2.1 Pruebas unitarias sobre lógica de ventanas y generación de viandas

Objetivo: Validar que la lógica de negocio que decide qué viandas se generan, en qué horario y bajo qué condiciones, se comporta correctamente.

Áreas a cubrir:

- Ventanas de entrega (TipoVianda.HoraInicio/HoraFin)

  - Se genera vianda solo si el turno y la fecha/hora del cronograma caen dentro del rango configurado.

  - Pruebas con valores límite (exactamente en HoraInicio y HoraFin).

- Ventanas de cambio (VentanaCambio.HoraLimiteCambio)

  - El Jefe de Servicio puede reemplazar empleados en el día solo hasta la hora límite.

  - Casos de prueba:

    - Reemplazo antes de HoraLimiteCambio → permitido.

    - Reemplazo después de HoraLimiteCambio → rechazado con mensaje adecuado.

- Tipos de dieta

  - Asignación de viandas respeta TipoDieta del empleado.

  - Casos: dieta normal, blanda, diabético, etc.

- Estados de Asignación de vianda

  - Generación inicial en estado PENDIENTE.

  - Cambio de estado a APROBADA o RECHAZADA por parte del Jefe de Cocina.

Ejemplos de casos de prueba unitarios (pseudo):

- GenerarViandas_DeberiaCrearAsignacionPendiente_ParaCronogramaDentroDeRango()

- GenerarViandas_NoDebeCrearAsignacion_FueraDeHorarioDeTipoVianda()

- ReemplazarEmpleado_DeberiaPermitirAntesDeHoraLimite()

- ReemplazarEmpleado_NoDebePermitirDespuesDeHoraLimite()

Se utilizará xUnit para las pruebas unitarias del backend.

### 2.2 Pruebas de integración de endpoints clave

Objetivo: Verificar que los endpoints REST funcionan correctamente, incluyendo base de datos, autenticación y reglas de negocio básicas.

Endpoints clave a probar:

- Auth

  - POST /api/auth/login → devuelve JWT válido para credenciales correctas.

  - Rechaza credenciales incorrectas.

- Empleados

  - GET /api/empleados → listado con paginación.

  - POST /api/empleados → creación con validación de datos.

  - PUT /api/empleados/{id} → actualización.

- Cronogramas

  - POST /api/cronogramas → creación de cronograma mensual.

  - GET /api/cronogramas/servicio/{servicioId}?mes=&anio= → obtención para Jefe de Servicio.

  - POST /api/cronogramas/{id}/items/{itemId}/reemplazar → reemplazo de empleado respetando ventanas.

- Viandas

  - POST /api/viandas/generar?cronogramaId= → genera asignaciones según reglas.

  - GET /api/viandas/pendientes → listado de viandas en estado PENDIENTE.

  - POST /api/viandas/{id}/aprobar / rechazar.

- Solicitudes de cambio de turno

  - POST /api/solicitudes/cambio → creación por empleado autenticado.

  - GET /api/solicitudes/servicio/{servicioId} → vista del Jefe de Servicio.

  - POST /api/solicitudes/{id}/aprobar / rechazar.

- Inasistencias

  - POST /api/inasistencias → creación con archivo adjunto opcional.

  - GET /api/inasistencias/servicio/{servicioId} → revisión por Jefe de Servicio.

Estrategia:

- Se utilizarán pruebas de integración con un entorno de base de datos de pruebas (SQLite in-memory o instancia de SQL local).

- Se levantará el WebApplicationFactory (en ASP.NET Core) para probar endpoints reales.

- Se prepararán datos semilla (servicios, empleados, tipos de vianda, dietas) para escenarios de prueba.

### 2.3 Pruebas end-to-end (E2E) básicas

Se definirán pruebas E2E que cubrirán el flujo completo:

- Jefe de Servicio crea cronograma mensual.

- Sistema genera viandas.

- Jefe de Cocina aprueba viandas.

- Empleado consulta su cronograma.

- Empleado solicita cambio de turno.

- Jefe de Servicio aprueba/rechaza la solicitud.

Estas pruebas se realizarán manualmente en la primera instancia y posteriormente se automatizarán con herramientas de testing de UI según el alcance del proyecto.

## 3. Relación con el Desarrollo del Prototipo

Las actividades de Gantt y el plan de pruebas descritos en este documento complementan la sección “Desarrollo del Prototipo” del documento principal, aportando:

- Una visión temporal (cronograma de tareas).

- Un enfoque sistemático de QA para asegurar la calidad del prototipo.